## Lịch mùa ĐHĐCĐ 2027
Lịch mùa ĐHĐCĐ thường niên 2027 – tự tính theo ngày họp
Nhập các ô vàng chữ xanh. Mọi mốc bên dưới tự tính lại. Mốc pháp lý theo Luật Doanh nghiệp 2020; luôn đối chiếu Điều lệ công ty (Điều lệ có thể quy định thời hạn dài hơn).
Thông số đầu vào | Giá trị | Ghi chú
Ngày kết thúc năm tài chính | 2026-12-31 | Năm tài chính 2026
Ngày khai mạc ĐHĐCĐ dự kiến | 2027-04-22 | Ví dụ: thứ Năm 22/04/2027
Số ngày gửi thư mời trước khai mạc (tối thiểu 21) | 21 | Điều 143: chậm nhất 21 ngày, trừ khi Điều lệ quy định dài hơn
Gửi sớm hơn hạn chót (ngày dự phòng) | 1 | Khuyến nghị vận hành
Ngày đăng ký cuối cùng trước ngày gửi thư mời (0–10) | 7 | Điều 141: danh sách lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thư mời
Số ngày công bố ngày ĐKCC trước ngày ĐKCC (công ty đại chúng) | 20 | Theo quy định công bố thông tin; pháp chế xác nhận
Số ngày HĐQT ra nghị quyết trước khi công bố ngày ĐKCC | 3 | Khuyến nghị vận hành
Hạn chót theo luật
Mốc | Ngày | Kiểm tra
Hạn họp thường niên (4 tháng sau khi kết thúc năm tài chính) | 2027-04-30 | Đạt: ngày họp trong hạn 4 tháng
Hạn tối đa khi được gia hạn (6 tháng) | 2027-06-30 | Đạt
Lịch ngược các mốc
Mốc | Ngày | Thứ | Căn cứ / ghi chú
HĐQT ra nghị quyết triệu tập, chốt ngày ĐKCC (đề xuất) | 2027-03-01 | Thứ Hai | Khuyến nghị vận hành
Hạn gửi thư mời theo luật (chậm nhất) | 2027-04-01 | Thứ Năm | Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020
Ngày gửi thư mời, đăng tài liệu lên website (đề xuất) | 2027-03-31 | Thứ Tư | Điều 143; gửi sớm hơn hạn chót
Công ty đại chúng: công bố thông tin ngày ĐKCC (chậm nhất) | 2027-03-04 | Thứ Năm | Quy định công bố thông tin (pháp chế xác nhận)
Ngày đăng ký cuối cùng – lập danh sách cổ đông | 2027-03-24 | Thứ Tư | Điều 141: không quá 10 ngày trước ngày gửi thư mời
Ngày ĐKCC sớm nhất được phép | 2027-03-21 | Chủ nhật | Điều 141
Chạy thử đại hội nội bộ trên nền tảng (đề xuất) | 2027-03-18 | Thứ Năm | Khuyến nghị vận hành
Hạn cổ đông kiến nghị bổ sung chương trình họp | 2027-04-19 | Thứ Hai | Điều 142: 3 ngày làm việc trước khai mạc (chưa trừ ngày lễ)
Tổng duyệt kỹ thuật (đề xuất) | 2027-04-20 | Thứ Ba | Khuyến nghị vận hành
KHAI MẠC ĐẠI HỘI – thông qua biên bản trước khi bế mạc | 2027-04-22 | Thứ Năm | Điều 146, 150
Công ty đại chúng: công bố nghị quyết, biên bản họp | 2027-04-23 | Thứ Sáu | Trong 24 giờ – quy định công bố thông tin (pháp chế xác nhận)
Hạn gửi/đăng nghị quyết và biên bản cho cổ đông | 2027-05-07 | Thứ Sáu | Điều 148 khoản 5, Điều 150 khoản 5
Nếu không đủ tỷ lệ: hạn gửi thông báo mời họp lần 2 | 2027-05-22 | Thứ Bảy | Điều 145: trong 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần 1
Lưu trữ hồ sơ, yêu cầu bên thứ ba xóa dữ liệu cổ đông (đề xuất) | 2027-05-22 | Thứ Bảy | Luật 91/2025/QH15
Ô cam ở cột Thứ: mốc rơi vào cuối tuần – nên dời sang ngày làm việc liền trước. Kiểm tra thêm ngày nghỉ lễ (Tết, 30/4, 1/5).
Tài liệu tham khảo của UVote (uvote.vn), không thay thế tư vấn pháp lý. Đối chiếu Điều lệ và quy định công bố thông tin hiện hành.
Formulas:
Giá trị = [Giá trị, row above]-B8
Giá trị = [Giá trị, row below]-B10